## Gantt Chart
	Joc de șah			100%
	Andrei-Alexandru Ursta

WBS	Nume sarcini	Start	Durată	Sfârșit	% Complet
		23 febr 15	87.9	14 iun 15	100%
1	Implementare modul logic client	23 febr 15	16	05 apr 15	100%
1.1	Implementare strategii mutare piese	23 febr 15	7	01 mar 15	100%
1.1.1	Teste	07 mar 15	2	08 mar 15	100%
1.2	Implementare piese de șah	14 mar 15	4	29 mar 15	100%
1.2.1	Teste	04 apr 15	2	05 apr 15	100%
1.3	Milestone 1: integrare strategii cu piese	05 apr 15	1	05 apr 15	100%
2	Implementare modul vizual client	11 apr 15	7	19 apr 15	100%
2.1	Tabla de șah	11 apr 15	1	11 apr 15	100%
2.2	Elemente ajutătoare	12 apr 15	3	14 apr 15	100%
2.2.1	Meniu	12 apr 15	1	12 apr 15	100%
2.2.2	Istoric mutări	18 apr 15	1	18 apr 15	100%
2.2.3	Notificări	19 apr 15	1	19 apr 15	100%
3	Implementare modul FEN	25 apr 15	2	25 apr 15	100%
3.1	Serviciul FEN	25 apr 15	1	25 apr 15	100%
3.1.1	Teste	25 apr 15	1	25 apr 15	100%
4	Implementare motor de șah	01 mai 15	14	05 iun 15	100%
4.1	Adăugarea structurilor de date necesare	01 mai 15	1	01 mai 15	100%
4.2	Generare mutări	02 mai 15	2	03 mai 15	100%
4.3	Efectuarea unei mutări	09 mai 15	1	09 mai 15	100%
4.4	NegaMax cu tăieri alfa beta	10 mai 15	8	31 mai 15	100%
4.5	Ordonarea mutărilor -MvvLva	01 iun 15	1	01 iun 15	100%
4.6	Milestone 2: testare	05 iun 15	1	05 iun 15	100%
5	Implementare serviciu web	06 iun 15	1	06 iun 15	100%
5.1	Pregătire motor de șah	06 iun 15	0.5	06 iun 15	100%
5.2	Adăugare controller	06 iun 15	0.5	06 iun 15	100%
6	Integrare serviciu web în client	07 iun 15	1	07 iun 15	100%
6.1	Adăugarea unui jucător artificial	07 iun 15	1	07 iun 15	100%
7	Implementarea opțiunilor de salvare	12 iun 15	3	14 iun 15	100%
7.1	Adăugare bază de date	12 iun 15	0.3	12 iun 15	100%
7.1.1	Persistență	12 iun 15	0.3	12 iun 15	100%
7.1.2	Modele	12 iun 15	0.3	12 iun 15	100%
7.2	Login/Guest	13 iun 15	1	13 iun 15	100%
7.3	Load/Save	14 iun 15	1	14 iun 15	100%